{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["TempALTA","TempBAJA","T-BAJA","Baja","Hoja3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"TempALTA","index":0,"n_rows":58,"n_cols":32,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,34,0],[5,0,5,31],[40,1,40,31],[3,4,3,7],[3,8,3,11],[3,12,3,15],[3,2,3,3],[0,1,0,21],[1,0,1,31],[2,0,2,31],[3,16,3,19],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,0,4,0],[3,1,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ANEXO 2"]
["CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN"]
["ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (Temporada Alta 2010)"]
["E T A P A ","A C T I V I D A D","Ago",null," Sep/10",null,null,null," Oct/10",null,null,null," Nov/10",null,null,null," Dic/10",null,null,null," Ene/2011",null,null,null," Feb/11",null,null,null," Mar/11"]
[null,null,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
["                                                                                                                                        I Fase"]
["PLANIFICACIÓN","Convenio Suscrito (desembolsos), reuniones SIET y definición de encuesta "," ",{"$nulls":4},"$us.","$us."]
[null,"Programa de ejecución presupuestaria"]
[" ","Revisión/análisis de metodología"]
[null,"Revisión del formulario de encuesta preliminar "]
[null,"Aprobación y Presentación del formulario definitivo"]
[" ","Elaboración/presentación de Manuales y Guías definitivos"]
[" ","Requerimiento de tramites administrativos"]
[null,"Impresión de manuales y guías  "]
[null,"Impresión de formularios de la Encuesta "]
[null,"Coordinación con las Oficinas Regionales"]
[null,"Elaboración del perfil de personal (TDR)"]
[" ","Requerimiento de materiales y suministros"]
["PREPARACIÓN","Requerimiento trabajo de imprenta de boletas y manuales"]
[null,"Solicitud de pasajes y viáticos (capacitación)"]
[null,"Requerimiento servicios telefónicos "]
[null,"Requerimiento gastos de transporte (trabajo de campo)"]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos  (trabajo de campo)"]
[null,"Requerimiento de personal OPTIMIX"]
[null,"Publicación de convocatorias"]
[null,"Recepción de hojas de vida"]
[null,"Ambiente de capacitación La Paz "]
[null,"Capacitación, Selección de encuestadores y supervisores"]
[null,"Elaboración de contratos "]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos para supervisión"]
[null,"Preparación de cargas de trabajo"]
["ENCUESTA *","Trabajo de campo (recopilación y consistencia)",{"$nulls":10},1,null,null,30]
[null,"Surpervisión Técnica SIET: Aeropuertos y Fronteras"]
["PROCESAMIENTO MANUAL DE BOLETAS","Crítica, codificación y validación (Técnicos del SIET)"]
[null,"Foliación"]
[null,"Desarrollo, diseño e implementación del sistema",{"$nulls":19}," "]
[null,"Transcripción y retranscripción de datos "]
[" ","Revisión consolidación de la base de datos preliminar"]
["PROCESAMIENTO","Elaboración de tabulados"]
["INFORMÁTICO","Elaboración y generación de cuadros de salida",{"$nulls":14}," "," "]
[null,"                                                                                      II  Fase"]
[" ","Desempaquetamiento de tours organizados (manual)"]
[" ","Definición cortes sup. e inf. Receptor-Emisor"]
[" ","Consolidación y Generación de base de datos "]
["ANÁLISIS DE DATOS","Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Generación de cuadros de salida"]
[null,"Proceso Unión de Bases (Temporada Alta y Baja)"]
[null,"Definición de cortes sup. E inf. Receptor y Emisor"]
["PROCESOS Y ANÁLISIS","Consolidación de bases de datos definitiva"]
["BASES DE DATOS UNIDAS","Elaboración de tabulados"]
["(Temporada Alta y Baja)","Elaboración y generación de cuadros de salida"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Presentación de resultados y difusión"]
["Nota.- El cumplimiento de este cronograma esta sujeto a la firma del Convenio SIET,  desembolso de las instituciones financiadoras y trabajo de coordinación en forma conjunta."]
["     (*): Corresponde la presentación del informe técnico de la Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor en el marco del SIET."]
["           Las actividades de todos lo procesos técnicos de la EGT corresponde al cumplimiento de trabajo en forma conjunta con el personal responsable de cada una de las instituciones miembros del SIET"]

{"sheet":"TempBAJA","index":1,"n_rows":58,"n_cols":38,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,0,34,0],[40,1,40,33],[3,34,3,37],[3,22,3,25],[3,26,3,29],[3,30,3,33],[0,1,0,23],[1,0,1,33],[2,0,2,33],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,13],[3,14,3,17],[3,18,3,21]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ANEXO 2"]
["CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN"]
["ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (Temporada Alta 2010)"]
["E T A P A ","A C T I V I D A D","AGO",null,null,null,"SEP",null,null,null,"OCT",null,null,null,"NOV",null,null,null,"DIC",null,null,null," Ene/11",null,null,null," Feb/11",null,null,null," Mar/11",null,null,null," Abr/11"]
[null,null,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
["                                                                                                                                        I Fase"]
["PLANIFICACIÓN","Desembolsos, según convenio, reuniones SIET y definición de encuesta "," ",{"$nulls":4},"$us.","$us."]
[null,"Programa de ejecución presupuestaria "]
[" ","Revisión/análisis de metodología"]
[null,"Revisión del formulario de encuesta preliminar "]
[null,"Aprobación y Presentación del formulario definitivo"]
[" ","Elaboración/presentación de Manuales y Guías definitivos"]
[" ","Requerimiento de tramites administrativos"]
[null,"Impresión de manuales y guías  "]
[null,"Impresión de formularios de la Encuesta "]
[null,"Coordinación con las Oficinas Regionales"]
[null,"Elaboración del perfil de personal (TDR)"]
[" ","Requerimiento de materiales y suministros"]
["PREPARACIÓN","Requerimiento trabajo de imprenta de boletas y manuales"]
[null,"Solicitud de pasajes y viáticos (capacitación)"]
[null,"Requerimiento servicios telefónicos "]
[null,"Requerimiento gastos de transporte (trabajo de campo)"]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos  (trabajo de campo)"]
[null,"Requerimiento de personal OPTIMIX"]
[null,"Publicación de convocatorias"]
[null,"Recepción de hojas de vida"]
[null,"Ambiente de capacitación La Paz "]
[null,"Capacitación, Selección de encuestadores y supervisores"]
[null,"Elaboración de contratos "]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos para supervisión"]
[null,"Preparación de cargas de trabajo"]
["ENCUESTA *","Trabajo de campo (recopilación y consistencia)",{"$nulls":12},1,null,null,30]
[null,"Surpervisión Técnica SIET: Aeropuertos y Fronteras"]
["PROCESAMIENTO MANUAL DE BOLETAS","Crítica, codificación y validación (Técnicos del SIET)"]
[null,"Foliación"]
[null,"Desarrollo, diseño e implementación del sistema",{"$nulls":21}," "]
[null,"Transcripción y retranscripción de datos "]
[" ","Revisión consolidación de la base de datos preliminar"]
["PROCESAMIENTO","Elaboración de tabulados"]
["INFORMÁTICO","Elaboración y generación de cuadros de salida",{"$nulls":16}," "," "]
[null,"                                                                                      II  Fase"]
[" ","Desempaquetamiento de tours organizados (manual)"]
[" ","Definición cortes sup. e inf. Receptor-Emisor"]
[" ","Consolidación y Generación de base de datos "]
["ANÁLISIS DE DATOS","Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Generación de cuadros de salida"]
[null,"Proceso Unión de Bases (Temporada Alta y Baja)"]
[null,"Definición de cortes sup. E inf. Receptor y Emisor",{"$nulls":29}," "]
["PROCESOS Y ANÁLISIS","Consolidación de bases de datos definitiva"]
["BASES DE DATOS UNIDAS","Elaboración de tabulados"]
["(Temporada Alta y Baja)","Elaboración y generación de cuadros de salida"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Presentación de resultados y difusión"]
["Nota.- El cumplimiento de este cronograma esta sujeto a la firma del Convenio SIET,  desembolso de las instituciones financiadoras y trabajo de coordinación en forma conjunta."]
["     (*): Corresponde la presentación del informe técnico de la Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor en el marco del SIET."]
["           Las actividades de todos lo procesos técnicos de la EGT corresponde al cumplimiento de trabajo en forma conjunta con el personal responsable de cada una de las instituciones miembros del SIET"]

{"sheet":"T-BAJA","index":2,"n_rows":50,"n_cols":32,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,21],[1,0,1,31],[2,0,2,31],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,7],[3,8,3,11],[3,12,3,15],[3,16,3,19],[33,0,34,0],[40,1,40,31],[3,20,3,23],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[5,0,5,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ANEXO 2"]
["CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN"]
["ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (Temporada Alta 2010)"]
["E T A P A ","A C T I V I D A D","MAY",null,"JUN",null,null,null,"JUL",null,null,null,"AGO",null,null,null,"SEP",null,null,null,"OCT",null,null,null,"NOV",null,null,null,"DIC"]
[null,null,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
["                                                                                                                                        I Fase"]
["PLANIFICACIÓN","Convenio Suscrito (desembolsos), reuniones SIET y definición de encuesta "," ",{"$nulls":4},"$us."]
[null,"Programa de ejecución presupuestaria"]
[" ","Revisión/análisis de metodología"]
[null,"Revisión del formulario de encuesta preliminar "]
[null,"Aprobación y Presentación del formulario definitivo"]
[" ","Elaboración/presentación de Manuales y Guías definitivos"]
[" ","Requerimiento de tramites administrativos"]
[null,"Impresión de manuales y guías  "]
[null,"Impresión de formularios de la Encuesta "]
[null,"Coordinación con las Oficinas Regionales"]
[null,"Elaboración del perfil de personal (TDR)"]
[" ","Requerimiento de materiales y suministros"]
["PREPARACIÓN","Requerimiento trabajo de imprenta de boletas y manuales"]
[null,"Solicitud de pasajes y viáticos (capacitación)"]
[null,"Requerimiento gastos tarjetas (servicio telefónico) y otros"]
[null,"Requerimiento gastos de transporte para trabajo de campo"]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos para trabajo de campo"]
[null,"Requerimiento de personal OPTIMIX"]
[null,"Publicación de convocatorias"]
[null,"Recepción de hojas de vida"]
[null,"Ambiente de capacitación La Paz "]
[null,"Capacitación, Selección de encuestadores y supervisores"]
[null,"Elaboración de contratos "]
[null,"Requerimiento de pasajes y viáticos para supervisión"]
[null,"Preparación de cargas de trabajo"]
["ENCUESTA","Trabajo de campo (recopilación y consistencia)",{"$nulls":10},1,null,null,31]
[null,"Surpervisión Técnica SIET: Aeropuertos y Fronteras"]
["PROCESAMIENTO MANUAL DE BOLETAS","Crítica, codificación y validación (Técnicos del SIET)"]
[null,"Foliación"]
[null,"Desarrollo, diseño e implementación del sistema",{"$nulls":19}," "]
[null,"Transcripción y retranscripción de datos "]
["PROCESAMIENTO","Revisión consolidación de la base de datos preliminar"]
[null,"Elaboración de tabulados"]
["INFORMÁTICO","Elaboración y generación de cuadros de salida",{"$nulls":14}," "," "]
[null,"                                                                                      II  Fase"]
[" ","Desempaquetamiento de tours organizados (manual)"]
[" ","Definición cortes sup. e inf. Receptor-Emisor"]
[" ","Consolidación y Generación de base de datos definitiva"]
["ANÁLISIS DE DATOS","Definición de estructura y construcción de estadísticas"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Presentación de resultados (Informe técnico)*"]
["Nota.- El cumplimiento de este cronograma esta sujeto a la firma del adendum, según convenio del SIET y desembolso por parte de las instituciones financiadoras."]
["     (*): Corresponde la presentación del informe técnico de la Encuesta Gasto del Turismo Receptor y Emisor al  SIET."]
["           Las actividades de todos lo procesos técnicos de la EGT corresponde al cumplimiento de trabajo en forma conjunta con el personal responsable de cada una de las instituciones miembros del SIET"]

{"sheet":"Baja","index":3,"n_rows":56,"n_cols":36,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,26,0],[6,0,7,0],[9,0,10,0],[15,0,16,0],[21,1,21,35],[3,24,3,27],[3,28,3,31],[3,32,3,35],[5,0,5,35],[0,1,0,21],[1,0,1,31],[2,0,2,31],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,7],[3,8,3,11],[3,12,3,15],[3,16,3,19],[3,20,3,23]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" ","                   ANEXO 3"]
["CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN"]
["ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (Temporada Baja 2009)"]
["E T A P A ","A C T I V I D A D"," Sep/10",{"$nulls":5}," Oct/10",null,null,null," Nov/10",null,null,null," Dic/10",null,null,null," Ene/11",null,null,null,"  Feb/11",null,null,null,"  Mar/11",null,null,null," Abr/11"]
[null,null,1,2,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
["                                                                                                                                              I Fase"]
["PLANIFICACIÓN","Reuniones SIET y planificación de encuesta "]
[null,"Programa de ejecución presupuestaria"]
[" ","Análisis de metodología y documentos EGT"]
["PREPARACIÓN","Requerimiento de tramites administrativos"]
[null,"Impresión de material para la Encuesta "]
[null,"Capacitación, Selección de encuestadores y supervisores"]
[null,"Preparación de cargas de trabajo"]
["ENCUESTA","Trabajo de campo (recopilación y consistencia)",{"$nulls":10},1,null,null,30]
[null,"Surpervisión Técnica SIET: Aeropuertos y Fronteras"]
["PROCESAMIENTO MANUAL DE BOLETAS","Crítica, codificación y validación (Técnicos del SIET)"]
[null,"Foliación"]
[null,"Revisión del sistema EGT",{"$nulls":19}," "]
[null,"Transcripción y retranscripción de datos "]
["PROCESAMIENTO","Consolidación de la base de datos preliminar",{"$nulls":16}," "]
["INFORMÁTICO","Generación de tabulados preliminares",{"$nulls":14}," "," "]
[null,"                                                                                    II  Fase"]
[" ","Desempaquetamiento de tours organizados (SIET)"]
[" ","Definición cortes sup. e inf. Receptor-Emisor"]
[" ","Consolidación y Generación de base de datos "]
["ANÁLISIS DE DATOS","Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Generación de cuadros de salida"]
[null,"Proceso Unión de Bases (Temporada Alta y Baja)"]
[null,"Definición de cortes sup. E inf. Receptor y Emisor"]
[" ","Consolidación de bases de datos defenitiva"]
["PROCESOS Y ANÁLISIS","Elaboración de tabulados"]
["BASES DE DATOS UNIDAS","Elaboración y generación de cuadros de salida"]
["(Temporada Alta y Baja)","Análisis de definición de cuadros estadísticos (SIET)"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Presentación de resultados y difusión"]
["Nota.- El cumplimiento de este cronograma esta sujeto a desembolso por parte del BCB, en el marco del SIET."]
[" "]
[]
[null," "]
{"$rows_empty":15}
[null," "]

{"sheet":"Hoja3","index":4,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[5,1,5,11],[3,2,3,5],[3,6,3,9],[3,10,3,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Actualizado - 2008"]
["CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN"]
["ENCUESTA GASTO DEL TURISMO RECEPTOR Y EMISOR (Temporada Alta 2007)"]
["E T A P A ","A C T I V I D A D","ENE",null,null,null,"FEB",null,null,null,"MAR"]
[null,null,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2]
[null,"                                                                                      II  Fase"]
[null,"Revisión de datos por tipo de variable Receptor y Emisor"]
[" ","Definición cortes sup. e inf. Receptor-Emisor"]
["ANÁLISIS DE DATOS","Generación de base de datos definitiva"]
[" ","Definición de estructura y construcción de estadísticas"]
[null,"Elaboración y análisis de estadísticas definitivas"]
[null,"Presentación de resultados (Informe técnico)*"]
["Nota.- El cumplimiento del trabajo conjunto del  SIET "]
[" "]
[]
[]
[]
[]
[null," "]