{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Empleo-Turístico"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Empleo-Turístico","index":0,"n_rows":62,"n_cols":49,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,35,14,38],[15,35,15,38],[16,35,16,38],[13,35,13,38],[2,30,2,33],[2,47,2,48],[11,35,11,38],[12,35,12,38],[2,35,2,38],[5,35,5,38],[10,35,10,38],[2,39,2,42],[2,43,2,46],[0,0,0,38],[1,0,1,38],[2,0,3,0],[2,1,2,4],[2,5,2,8],[2,9,2,13],[2,14,2,17],[2,18,2,21],[2,22,2,25],[2,26,2,29]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ENCUESTA  DE EMPLEO TURÍSTICO"]
["CRONOGRAMA GESTIÓN 2010"]
["ACTIVIDADES","Junio",null,null,null,"Julio",null,null,null,"Agosto",{"$nulls":4},"Septiembre",null,null,null,"Octubre",null,null,null,"Noviembre",null,null,null,"Diciembre",null,null,null," Enero/11",{"$nulls":4},"Responsables",null,null,null," Febrero/11",null,null,null," Marzo/11",null,null,null," Abril/11"]
[null,"1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","5","1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","1","2","3","4","13-17",{"$nulls":4},"1","2","3","4","1","2","3","4","1","2"]
["I. Planificación de la encuesta"]
["1. Elaboración de perfil de proyecto",{"$nulls":34},"M.M. y N.T."]
["2. Revisión de los marcos para la elaboración de la muestra"]
["3. Actualización preliminar de los Directorios (Sector Externo-Dircembol)"]
["4. Elaboración de la muestra"]
["5. Elaboración de la boleta preliminar"]
["6. Revisión y elaboración de la metodología",{"$nulls":34},"M.M. y N.T."]
["7. Reuniones de revisión metodológica y variables de la boleta (equipo técnico) INE-SIET",{"$nulls":34},"M.M.,  N.T., F.M., M.V. y A."]
["8. Modificaciones y diseño del formulario de encuesta",{"$nulls":34},"M.M."]
["9. Presentación de boleta preliminar",{"$nulls":34},"N.T."]
["10. Aprobación de los formularios definitivos de la encuesta",{"$nulls":34},"M.M.,  N.T., F.M., M.V. y A."]
["11. Elaboración y presentación preliminar de manuales y guías",{"$nulls":34},"M.M. y N.T."]
["12. Modificación y aprobación de manuales y guías definitivas",{"$nulls":34},"M.M. y N.T."]
["13. Impresión de Formularios"]
["14. Impresión de manuales y otros instrumentos del trabajo de campo"]
["15. Remisión de formularios, manuales, etc. a las regionales"]
["16. Coordinación con las oficinas regionales para capacitación "]
["17. Actualización de Directorios en Regionales"]
["II.  Contratación de personal eventual y requerimientos de administración"]
["1. Elaboración del perfil de personal (TDR)"]
["2. Requerimiento de materiales y suministros"]
["3. Requerimiento de trabajo de imprenta de boletas y manuales"]
["4. Requerimiento de pasajes y viáticos para capacitación del personal"]
["5 Requerimiento de gastos de transporte "]
["6. Requerimiento de tarjetas para servicio telefónico"]
["7. Ambiente de capacitación La Paz "]
["8. Requerimiento de gastos de transporte para trabajo de campo"]
["9. Requerimiento de gastos de Fotocopias"]
["10.Requerimiento de personal en Optimix ",{"$nulls":14},"i",{"$nulls":5},"ii","iii"]
["11.Publicación de convocatorias",{"$nulls":15},"i","i",null,null,null,"ii","ii","iii","iii"]
["12.Recepción de hojas de vida",{"$nulls":17},"i",{"$nulls":4},"ii",null,"iii"]
["13.Capacitación calificación y elección del postulante ",{"$nulls":18},"i",{"$nulls":4},"ii",null,"iii"]
["14.Elaboración de contratos ",{"$nulls":19},"i",{"$nulls":4},"ii",null,"iii"]
["15.Requerimiento de pasajes y viáticos para trabajo de campo/supervisión"]
["III. Elaboración del  sistema informático"]
["IV. Trabajo de campo"]
["1. Preparación de cargas de trabajo"]
["2.  Preparación de la Capacitación a Capacitadores"]
["3.  Capacitación a Capacitadores"]
["4. Viaje de capacitación y selección de supervisores y encuestadores en oficinas regionales"]
["5. Recopilación y consistencia de formularios de encuesta "]
["6. Crítica, codificación y consistencia de formularios para transcripción"]
["V. Supervisión de trabajo de campo por equipo técnico"]
["VI. Procesamiento de la Información"]
["1. Capacitación a transcriptores en La Paz"]
["2. Transcripción de la información"]
["3. Revisión, consistencia y depuración de la base de datos"]
["4. Elaboración de tabulados"]
["5. Revisión  de los  tabulados"]
["6. Elaboración y generación de cuadros de salida"]
["7. Consolidación de la base de datos definitiva"]
["VII. Elaboración  Informe técnico del proyecto "]
["VIII. Presentación  de Resultados"]
["(i) Contratación, Supervisores, Encuestadores"]
["(ii) Contratación  Profesional en Sistemas"]
["(iii) Contratación Transcriptores"]
["Nota 1: El cumplimiento del cronograma está sujeto al desembolso de la Cooperación Internacional  que está programado para fines de agosto"]
["Nota 2:  Las actividades a realizarse en la gestión 2010 comprende hasta la ejecución del operativo de campo, las demás actividades serán concluidas en la gestión 2011, de acuerdo a lo programado."]